## Plan acción seguimiento
PLAN DE ACCIÓN Y SEGUIMIENTO DEL DOCUMENTO CONPES
Título del documento: |  |  | MODIFICACIÓN DEL DOCUMENTO CONPES 3880 DECLARACIÓN DE IMPORTANCIA ESTRATÉGICA DEL PROYECTO DE INVERSIÓN APOYO PARA FOMENTAR EL ACCESO CON CALIDAD A LA EDUCACIÓN SUPERIOR A TRAVÉS DE INCENTIVOS A LA DEMANDA EN COLOMBIA.
Documento CONPES Nro: |  |  |  |  | Fecha de aprobación: |  |  |  | Fecha de actualización: | [6 empty] | Dirección Técnica o grupo responsable en DNP: |  |  |  |  | DDS |  |  |  | Entidades líderes: |  |  | Ministerio de Educación Nacional; Departamento Nacional de Planeación; Instituto Colombiano de Crédito Educativo y Estudios Técnicos en el Exterior
Objetivo general: |  |  | Continuar con las políticas de promoción del acceso y graduación en educación superior de estudiantes con mérito académico y de escasos recursos, con el fin de garantizar el financiamiento de una cuarta cohorte del programa Ser Pilo Paga.
1. PLAN DE ACCIÓN
Objetivo | Importancia relativa del objetivo (%) | Acción | Importancia relativa de la acción (%) | Relación entre acciones | Responsable de la ejecución |  |  |  | Tiempo de ejecución |  | Indicador de cumplimiento | [12 empty] | Costo de las acciones (Millones de pesos) | [7 empty] | Recursos asignados para las acciones y sus fuentes (Millones de pesos) | [28 empty] | Acción | Corte No. 1: 06/2017 |  |  |  | Corte No. 2: 12/2017 |  |  |  | % de cumplimiento acumulado de los objetivos
[5 empty] | Entidad | Dirección/Subdirección/Grupo/Unidad | Persona de contacto | Correo electrónico | Fecha de inicio | Fecha de finalización | Tipo | Nombre | Fórmula de cálculo | Línea base |  | Meta 2017 | Meta 2018 | Meta 2019 | Meta 2020 | Meta 2021 | Meta 2022 | Meta 2023 | Meta final | Costo 2017 | Costo 2018 | Costo 2019 | Costo 2020 | Costo 2021 | Costo 2022 | Costo 2023 | Total | 2017 |  |  |  | 2018 |  |  |  | 2019 |  |  |  | 2020 |  |  |  | 2021 |  |  |  | 2022 |  |  |  | 2023 | [5 empty] | Indicador |  | Recursos |  | Indicador |  | Recursos
[14 empty] | Valor | Año | [16 empty] | Recursos 1 | Fuente 1 | Recursos 1 | Fuente 1 | Recursos 1 | Fuente 1 | Recursos 2 | Fuente 2 | Recursos 1 | Fuente 1 | Recursos 2 | Fuente 2 | Recursos 1 | Fuente 1 | Recursos 2 | Fuente 2 | Recursos 1 | Fuente 1 | Recursos 2 | Fuente 2 | Recursos 1 | Fuente 1 | Recursos 2 | Fuente 2 | Recursos 1 | Fuente 1 | Recursos 2 | Fuente 2 | Total |  | Avance acumulado | % de avance | Avance acumulado | % de avance | Avance acumulado | % de avance | Avance acumulado | % de avance
Objetivo 1. Promover el acceso a educación superior y garantizar la financiación hasta el 2023 de la matrícula para todas las cohortes de estudiantes con mérito académico, de escasos recursos y de especial protección constitucional que acceden a los programas de créditos condonables del Icetex. | 57% | 1.1. Terminar de implementar la tercera versión del programa Ser Pilo Paga. | 8% | Sí, 1.2 | Instituto Colombiano de Crédito Educativo y Estudios Técnicos en el Exterior; Ministerio de Educación Nacional | Vicepresidencia de Fondos en Administración; Dirección de Fomento de la Educación Superior/Subdirección de Apoyo a la Gestión de las Instituciones de Educación Superior | Ángela Rojas; Alejandro Venegas | arojas@icetex.gov.co; vvenegas@mineducacion.gov.co | 2017-01-02 | 2023-12-31 | Producto | Porcentaje de avance en la de implementación de la tercera versión del programa Ser Pilo Paga. | Sumatoria del porcentaje de avance en la implementación de la tercera versión del programa Ser Pilo Paga Hito 1: Elección de beneficiarios de la versión del programa Ser Pilo Paga=30%. Hito 2: Adjudicación de créditos-beca de la tercera versión del programa Ser Pilo Paga=30%. Hito 3: Desembolso de montos asociados=40%. | 0% | 2016 | 66% | 71% | 77% | 83% | 89% | 94% | 100% | 100% | 131803.902 | 137020.6026 | 141204.0407 | 151610.1525 | 158093.5771 | 18657.6355 | 88.4456 | 738478.356 | 131803.902 | PGN - Nación |  |  | 137020.6026 | PGN - Nación |  |  | 141204.0407 | PGN - Nación |  |  | 151610.1525 | PGN - Nación |  |  | 158093.5771 | PGN - Nación |  |  | 18657.6355 | PGN - Nación |  |  | 88.4456 | PGN - Nación |  |  | 738478.356 | 1.1 | 80% | 80% | 83226.07 | 63.14% |  |  |  |  | 19.96%
|  | 1.2 Implementar la cuarta versión del programa Ser Pilo Paga. | 8% | No | Instituto Colombiano de Crédito Educativo y Estudios Técnicos en el Exterior; Ministerio de Educación Nacional | Vicepresidencia de Fondos en Administración; Dirección de Fomento de la Educación Superior/Subdirección de Apoyo a la Gestión de las Instituciones de Educación Superior | Ángela Rojas; Alejandro Venegas | arojas@icetex.gov.co; vvenegas@mineducacion.gov.co | 2018-01-08 | 2023-12-31 | Producto | Porcentaje de avance en la de implementación de la cuarta versión del programa Ser Pilo Paga 4. | Sumatoria del porcentaje de avance en la implementación de la cuarta versión del programa Ser Pilo Paga. Hito 1: Elección de beneficiarios de la cuarta versión del programa Ser Pilo Paga convocatoria nacional y capítulos especiales Mocoa y Pazcífico =30%. Hito 2: Adjudicación de créditos-beca de la cuarta versión del programa Ser Pilo Paga=30%. Hito 3: Desembolso de montos asociados=40%. | 0% | 2017 |  | 66% | 73% | 79% | 86% | 93% | 100% | 100% |  | 178223 | 188690 | 199516 | 210894 | 222699 | 18836 | 1018858 |  |  |  |  | 178223 | PGN - Nación |  |  | 188690 | PGN - Nación |  |  | 199516 | PGN - Nación |  |  | 210894 | PGN - Nación |  |  | 222699 | PGN - Nación |  |  | 18836 | PGN - Nación |  |  | 1018858 | 1.2
|  | 1.3 Beneficiar a estudiantes con mérito académico, de escasos recursos y de especial protección constitucional con créditos condonables. | 12% | Sí, 2.3 | Ministerio de Educación Nacional; Instituto Colombiano de Crédito Educativo y Estudios Técnicos en el Exterior | Dirección de Fomento de la Educación Superior/Subdirección de Apoyo a la Gestión de las Instituciones de Educación Superior; Vicepresidencia de Fondos en Administración | Raúl Camargo Medina; Ángela Rojas | rcamargo@mineducacion.gov.co; arojas@icetex.gov.co | 2017-01-02 | 2023-08-07 | Producto | Estudiantes con mérito académico, de escasos recursos y de especial protección constitucional beneficiados. | Sumatoria de estudiantes beneficiados* *Se incluyen 51 cupos para Mocoa y 158 para Plan Pazcifico | 50568 | 2016 | 56244.8941 | 108080 | 150652 | 180373 | 195000 | 199064 | 200432 | 200432 | 701872.1292 | 702554.2757 | 693481.0424 | 528225.8356 | 252493.2824 | 56592.5459 | 13596.6004 | 2948815.7116 | 701872.1292 | PGN - Nación |  |  | 702554.2757 | PGN - Nación | 693481.0424 |  |  | PGN - Nación |  |  | 528225.8356 | PGN - Nación |  |  | 252493.2824 | PGN - Nación |  |  | 56592.5459 | PGN - Nación |  |  | 13596.6004 | PGN - Nación |  |  | 2948815.7116 | 1.3 | 47151 | 83.83% | 338440.28 | 48.22%
|  | 1.4 Garantizar la financiación hasta el 2023 de las cuatro cohortes del programa Ser Pilo Paga y de los créditos condonables para población de especial protección constitucional, mérito académico y postgrado. | 12% | No | Ministerio de Educación Nacional; Instituto Colombiano de Crédito Educativo y Estudios Técnicos en el Exterior | Oficina de Planeación; Vicepresidencia de Fondos en Administración | Helga Hernández; Raúl Camargo Medina | hehernandez@mineducacion.gov.co; rcamargo@mineducacion.gov.co | 2017-01-02 | 2018-02-15 | Producto | Porcentaje de los fondos con vigencias futuras aprobadas. | (Sumatoria de fondos con vigencia futura/ Total de fondos)*100 | 0% | 2016 | 70% | 100% | [5 empty] | 100% | [7 empty] | 0 |  | PGN - Nación- Funcionamiento | [26 empty] | 0 | 1.4
|  | 1.5 Formular los nuevos lineamientos para la selección de beneficiarios de los fondos de créditos condonables para población de escasos recursos, mérito académico, posgrados y de especial protección constitucional. | 7% | Sí, 1.4 | Ministerio de Educación Nacional | Dirección de Fomento de la Educación Superior/Subdirección de Apoyo a la Gestión de las Instituciones de Educación Superior | Raúl Camargo Medina | rcamargo@mineducacion.gov.co | 2017-02-01 | 2017-12-31 | Producto | Porcentaje de avance en la elaboración del documento de lineamientos técnicos para la selección de beneficiarios de los fondos de créditos condonables para población de escasos recursos, mérito académico, posgrados y de especial protección constitucional. | Sumatoria del porcentaje de avance en la elaboración del documento de lineamientos técnicos para la selección de beneficiarios de los fondos de créditos condonables para población de escasos recursos, mérito académico, posgrados y de especial protección constitucional Hito 1: Realizar reuniones intersectoriales=20%. Hito 2: Circular de documento borrador de lineamientos técnicos para la selección de beneficiarios de los fondos de créditos condonables para población de escasos recursos, mérito académico, posgrados y de especial protección constitucional, para revisión de los sectores y otros actores involucrados=40%. Hito 3: Publicar y socializar documento final depara la selección de beneficiarios de los fondos de créditos condonables para población de escasos recursos, mérito académico, posgrados y de especial protección constitucional=40%. | 0% | 2016 | 100% | [6 empty] | 100% | [7 empty] | 0 |  | PNG - Nación - Funcionamiento | [26 empty] | 0 | 1.5 | 50% | 50% | 0
|  | 1.6 Implementar mecanismos que pemitan garantizar la sostenibilidad financiera del programa Ser Pilo Paga, con respecto al aumento de costos de matrícula de las Instituciones de Educación Superior vinculadas al programa. | 10% | No | Ministerio de Educación Nacional; Instituto Colombiano de Crédito Educativo y Estudios Técnicos en el Exterior | Dirección de Fomento de la Educación Superior/Subdirección de Apoyo a la Gestión de las Instituciones de Educación Superior; Vicepresidencia de Fondos en Administración | Alejandro Venegas; Ángela Rojas | vvenegas@mineducacion.gov.co; arojas@icetex.gov.co | 2018-01-08 | 2018-06-30 | Gestión | Porcentaje de avance de la implementación de mecanismos que pemitan garantizar la sostenibilidad financiera del programa Ser Pilo Paga, con respecto al aumento de costos de matrícula de las Instituciones de Educación Superior vinculadas al programa. | Sumatoria del porcentaje de avance de la implementación de mecanismos que pemitan garantizar la sostenibilidad financiera del programa Ser Pilo Paga, con respecto al aumento de costos de matrícula de las Instituciones de Educación Superior (IES) vinculadas al programa Hito 1: Definición y socialización de ICES con las IES vinculadas al programa Ser Pilo Paga=25%. Hito 2: Ejecución de los procesos de legalización y renovación de los créditos condonables=25%. Hito 3: Verificación de los valores de matrícula reportados por las IES en la legalización o renovación=25%. Hito 4: Definición y socialización de los mecanismos para garantizar la sostenibilidad financiera del programa Ser Pilo Paga, con respecto al aumento de costos de matrícula de las Instituciones de Educación Superior (IES) vinculadas al programa=25%. | 0% | 2017 |  | 100% | [5 empty] | 100% | [13 empty] | PNG - Nación - Funcionamiento | [22 empty] | 0 | 1.6
Objetivo 2. Promover la permanencia y graduación de educación superior de estudiantes con mérito académico, de escasos recursos y de especial protección constitucional a través de la garantía de existencia de subsidios de tasa de interés, sostenimiento y de condonación de créditos educativos. | 43% | 2.1 Garantizar la financiación de los esquemas de condonación, subsidio de sostenimiento y de tasa de interés para las cohortes de todas las líneas de crédito del Icetex. | 20% | No | Instituto Colombiano de Crédito Educativo y Estudios Técnicos en el Exterior; Ministerio de Educación Nacional | Vicepresidencia de Fondos en Administración; Dirección de Fomento de la Educación Superior/Subdirección de Apoyo a la Gestión de las Instituciones de Educación Superior | Ángela Rojas; Alejandro Venegas | arojas@icetex.gov.co; vvenegas@mineducacion.gov.co | 2017-01-02 | 2018-08-07 | Gestión | Porcentaje de esquemas de financiación con aval fiscal tramitado. | (Sumatoria esquemas de financiación con aval fiscal tramitado/ Total de esquemas de financiación)*100 Nota: Se espera el trámite de al menos uno de los tres esquemas de financiamiento existentes. | 0% | 2016 | 70% | 100% | [5 empty] | 100% | [7 empty] | 0 |  | PNG - Nación - Funcionamiento |  |  |  | PNG - Nación - Funcionamiento | [22 empty] | 0 | 2.1 | 67% | 100% | 0 | [5 empty] | 30.39%
|  | 2.2 Beneficiar a estudiantes con esquemas de condonación, subsidio de sostenimiento y de tasa de interés para las cohortes de todas las líneas de crédito del Icetex. | 13% | Sí, 1.3 | Ministerio de Educación Nacional; Instituto Colombiano de Crédito Educativo y Estudios Técnicos en el Exterior | Dirección de Fomento de la Educación Superior/Subdirección de Apoyo a la Gestión de las Instituciones de Educación Superior; Vicepresidencia de Fondos en Administración | Raúl Camargo Medina; Ángela Rojas | rcamargo@mineducacion.gov.co; arojas@icetex.gov.co | 2017-01-02 | 2023-12-15 | Producto | Estudiantes con esquemas de condonación, subsidio de sostenimiento y tasa de interés beneficiados. | Sumatoria estudiantes beneficiados | 445136.915 | 2016 | 701872.1292 | 1404426.4049 | 2097907.4472 | 2626133.2828 | 2878626.5652 | 2935219.1111 | 2984645 | 2984645 | 617425.5953 | 656558.5152 | 643584.8889 | 547726.3669 | 442124.6814 | 343002.0067 | 354024.9996 | 3604447.054 | 617425.5953 | PGN - Nación |  |  | 656558.5152 | PGN - Nación |  |  | 643584.8889 | PGN - Nación |  |  | 547726.3669 | PGN - Nación |  |  | 442124.6814 | PGN - Nación |  |  | 343002.0067 | PGN - Nación |  |  | 354024.9996 | PGN - Nación |  |  | 3604447.054 | 2.2 | 340522 | 79.91% | 215421.75 | 71.99%
|  | 2.3 Evaluar el impacto de mediano plazo del programa Ser Pilo Paga con el fin de determinar los ajustes que se requieran en futuras aplicaciones. | 10% | Sí, 1.3 | Departamento Nacional de Planeación; Ministerio de Educación Nacional | Dirección de Seguimiento y Evaluación de Políticas Públicas; Dirección de Fomento de la Educación Superior/Subdirección de Apoyo a la Gestión de las Instituciones de Educación Superior | Felipe Castro Pachón; Raúl Camargo Medina | fcastro@dnp.gov.co; rcamargo@mineducacion.gov.co | 2022-03-01 | 2023-12-31 | Producto | Porcentaje de avance en la evaluación de impacto de mediano plazo del programa Ser Pilo Paga. | Sumatoria del porcentaje de avance en la evaluación de impacto de mediano plazo del programa Ser Pilo Paga Hito 1: Elaboración del diseño de la evaluación=20%. Hito 2: Elaboración de los términos de referencia=10%. Hito 3: Adjudicación de concurso de méritos=10%. Hito 4: Realización de la evaluación de impacto=40%. Hito 5: Socialización de resultados finales=20%. | 0% | 2016 | [5 empty] | 50% | 100% | 100% | [5 empty] | 146 | 584 | 730 | [20 empty] | 146 | PGN- Nación |  |  | 584 | PGN- Nación |  |  | 730 | 2.3
[16 empty] | Costos y recursos asignados totales | [7 empty] | 1451101.6265 | 1674356.3934 | 1666959.9719 | 1427078.3549 | 1063605.5408 | 641097.1882 | 387130.0457 | 8311329.1215 | 1451101.6265 |  |  |  | 2367837.4358 |  |  |  | 973478.9295 |  |  |  | 1427078.3549 |  |  |  | 1063605.5408 |  |  |  | 641097.1882 |  |  |  | 387130.0457 |  |  |  | 8311329.1215 | Avance total | 50.35% |  | 637088.1 | 43.9%
[15 empty] | Diferencia entre el total de recursos asignados a las acciones y el costo total de las acciones (1) | [16 empty] | 0 |  |  |  | 693481.0424 |  |  |  | -693481.0424 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
(1) Indica si la política está financiada o desfinanciada. Un resultado negativo indica que las entidades involucradas no cuentan con los recursos suficientes para financiar la política.
3. BALANCE CUALITATIVO DEL SEGUIMIENTO
Preguntas cualitativas | 1. ¿Qué dificultades o restricciones se han presentado en la ejecución de las acciones que han perjudicado el cumplimiento de los planteamientos del documento?
2. ¿Qué cambios se han presentado que afecten lo establecido en las acciones del documento?
3. ¿Con el cumplimiento de las acciones se logra el objetivo general del documento? Si la respuesta es NO, ¿cuáles acciones podrían modificarse o adicionarse que no fueron contempladas en el documento? Justifique.
Corte No. 1 MM/AA | 1.
2.
3.
Corte No. 2 MM/AA | 1.
2.
3.
Corte No. 3 MM/AA | 1.
2.
3.
Corte No. N MM/AA | 1.
2.
3.

## Indicadores de Resultado (IR)
Seguimiento al avance de los indicadores de resultado
Indicador de cumplimiento | [7 empty] | Avance de los resultados
Nombre del indicador | Fórmula del indicador | Línea base |  | Meta Año 1 | Meta Año 2 | Meta Año 3 | Meta Año 4 | Corte No. 1: MM/AAAA |  | Corte No. 2 MM/AAAA |  | Corte No. 4 MM/AAAA |  | Corte No. 5 MM/AAAA |  | Corte No. 6 MM/AAAA |  | Corte No. 7 MM/AAAA |  | Corte No. 8 MM/AAAA |  | Corte No. 9 MM/AAAA
|  | Valor | Año |  |  |  |  | Indicador Año 1 | % de avance Año 1 | Indicador Año 1 | % de avance Año 1 | Indicador Año 2 | % de avance Año 2 | Indicador Año 2 | % de avance Año 2 | Indicador Año 3 | % de avance Año 3 | Indicador Año 3 | % de avance Año 3 | Indicador Año 4 | % de avance Año 4 | Indicador Año 4 | % de avance Año 4
Indicador de resultado # 1
Indicador de resultado # 2
Indicador de resultado # 3
Indicador de resultado # N

## Instrucciones PAS
Instrucciones para el diligenciamiento del Plan de Acción y Seguimiento (PAS)
Pasos | Descripción
Paso 0. Datos básicos | Diligencie el plan de acción y seguimiento comenzando por los datos básicos tales como: a. Título del documento. b. Dirección técnica o grupo responsable (utilice el desplegable y elija la dirección técnica o grupo responsable). c. Entidades líderes, deben ser las que pertenecen al Consejo Nacional de Política Económica y Social (CONPES). d. Objetivo general. Los campos "Documento No. CONPES" y "Fecha de aprobación" se diligenciarán conforme se haya aprobado el documento en la sesión de CONPES. La "Fecha de actualización" se debe actualizar cada vez que se entregue una versión del Plan de Acción y Seguimiento (PAS) al Grupo CONPES. La fecha de aprobación y la fecha de actualización deben seguir este formato: DD/MM/AAAA.
Paso 1. Plan de acción | a. Objetivos específicos: Se deben escribir así: Objetivo 1: Implementar… Objetivo 2: Diseñar… Los objetivos deben ir acompañados de un verbo y deben derivarse del objetivo general, para ver más detalles de cómo formular los objetivos específicos por favor diríjase a la "Guía Metodológica para la elaboración y seguimiento de documentos CONPES" (https://colaboracion.dnp.gov.co/CDT/DNP/EC-G01%20Gu%C3%ADa%20elaboraci%C3%B3n%20y%20seguimiento%20Doc%20Conpes.Pu.pdf) Defina la ponderación de cada objetivo de acuerdo a su nivel de importancia en el cumplimiento del objetivo general de la política. Tenga en cuenta que la ponderación debe ser expresada en términos porcentuales y la suma de las ponderaciones debe ser igual a 100%.
b. Acciones: Cada objetivo específico debe tener acciones asociadas para su cumplimiento y deben ir acompañadas de un verbo. Las acciones deben escribirse de la siguiente forma: 1.1 Elaborar... En este caso, la numeración 1.1 indica que la acción es la número 1 y corresponde al objetivo 1. Todas las acciones deben ser numeradas siguiendo la secuencia descrita. Defina la ponderación de las acciones de acuerdo a su nivel de importancia dentro del cumplimiento del objetivo específico relacionado. Tenga en cuenta, que la ponderación debe estar expresada en términos porcentuales y la suma de las ponderaciones de las acciones de un objetivo específico dado debe ser igual a la ponderación de dicho objetivo. Adicionalmente, la suma total de la ponderación de las acciones debe ser igual a 100%.
c. Relaciones entre acciones: Indique si la acción formulada depende de la ejecución de otra acción. En caso de que no exista relación escriba la palabra No, en caso contrario indique el número de la acción o las acciones que estén relacionadas con la acción después de la palabra Sí (ejemplo: Sí, 2.3).
d. Responsables de la ejecución: Se debe escribir el nombre de las entidades y las direcciones/subdirecciones/dependencias/grupos responsables de ejecutar las acciones. Para ello, escriba nombres completos y evite el uso de siglas. Las dependencias de una misma entidad deben ser separadas por un punto seguido "." (ejemplo: Dirección de Desarrollo Social. Dirección de Desarrollo Empresarial) La información de contacto corresponde a la persona responsable de reportar la ejecución de la acción. Los nombres deben ir acompañados por los correos electrónicos.
e. Tiempo de ejecución: Escriba las fechas de inicio y finalización de las acciones. El tiempo de ejecución debe seguir el formato: DD/MM/AAAA. Recuerde que una fecha no es un año ni un trimestre.
f. Indicadores de cumplimiento: Para esta sección tenga en cuenta los siguientes pasos: - Seleccione el tipo de indicador de acuerdo a la lista desplegable que aparece en la columna denominada "Tipo". - Indique el nombre del indicador que permite hacer seguimiento a la acción. Se aconseja que en el indicador se añada el verbo en participio de la acción (ejemplo: casas construidas, capacitaciones realizadas). No se recomienda el uso de mediciones binarias, cuando la meta sea cumplir con un elemento (un documento elaborado, un libro publicado, un diagnóstico realizado...), se recomienda que el indicador se formule como "Porcentaje de avance" (ejemplo: Porcentaje de avance de la elaboración y publicación del libro sobre la historia del municipio de Armero.). Evite escribir símbolos como "%", escriba las palabras completas (porcentaje). - Indique la fórmula de cálculo del indicador. Recuerde que debe haber perfecta coherencia entre el indicador, la fórmula de cálculo y las uniades de las metas. Cuando la meta sea cumplir con un elemento se recomienda que la fórmula de cálculo se escriba como la sumatoria del porcentaje de avance según los hitos propuestos. Ejemplo: Sumatoria del porcentaje de avance de la elaboración y publicación del libro (Espacio entre la fórmula principal e hitos) Hito 1. Elaboración de 3 de 6 capítulos del libro=10% Hito 2. Elaboración de 6 de 6 capítulos del libro=50% Hito 3. Aprobación de la versión final del libro=35% Hito 4. Publicación del libro en librerías=5%) - Indique el valor y el año de la línea base de los indicadores que cuenten con dicha información. El valor de la línea base debe estar expresado en la misma unidad de la meta y ser congruente con el nombre del indicador y su respectiva fórmula de cálculo. - Indique las metas anuales del indicador -de acuerdo a su periodo de ejecución- solo en términos numéricos (porcentajes o valores absolutos); no escriba palabras. Registre las metas de forma acumulada cuando haya lugar. En los casos en los que el indicador cuente con línea de base en valores absolutos, por favor adicione este valor a las metas definidas. - No formule varios indicadores para una sola acción. Cada acción debe tener asociado un indicador de seguimiento, evite agrupaciones de indicadores.
g. Costo de las acciones: Indique el costo de las acciones en millones de pesos, es decir los recursos necesarios para implementar la acción. Totalice los costos por acción y por vigencia. No se deben diligenciar celdas con valores cero. En los casos en los que no pueda determinar los costos, deje la celda vacía.
h. Recursos asignados para las acciones: Indique los recursos asignados en millones de pesos y sus fuentes para cada vigencia. Puede haber distintos recursos y fuentes para una misma acción. Totalice los recursos por acción y por vigencia. En los casos en los que no pueda determinar los costos, deje la celda vacía, pero por favor especifique con claridad su fuente.
i. Diferencia ente el total de recursos asignados a las acciones y el costo total de las acciones: Si bien existe una fórmula predeterminada, favor verifique se haya calculado la diferencia entre el total de los recursos asignados para el cumplimiento de las acciones y el costo total de las mismas por vigencia con el fin de identificar si la política está financiada o desfinanciada.
Paso 2. Seguimiento | a. Avance acumulado del indicador de la acción: - El avance acumulado del indicador de la acción debe estar expresado en las unidas en las cuales fue formulado el indicador correspondiente, en términos porcentuales o valores absolutos. - El porcentaje de avance acumulado del indicador de la acción, se calcula con la siguiente fórmula: Porcentaje de avance acumulado del indicador = (avance acumulado del indicador de la acción Ni en el corte N/ meta del indicador de la acción Ni para el año del corte). Tenga en cuenta que el avance acumulado del indicador se calcula con respecto a cada una de las metas anuales (acumuladas) establecidas. - El porcentaje de avance ponderado de las acciones para cada corte se calcula con la siguiente fórmula: Avance total de las acciones corte N= [(Porcentaje de avance de la acción 1.1 en el corte N)*(ponderación acción 1.1) +..+ (Porcentaje de avance de la acción Ni en el corte N)* (ponderación acción Ni)]. - Elimine o adicione columnas y filas conforme al número de objetivos, acciones y cortes de seguimiento. Asegúrese de aplicar y copiar correctamente las fórmulas de cálculo descritas.
b. Avance acumulado financiero de la acción: - El avance acumulado financiero de la acción debe estar expresado en millones de pesos. - El porcentaje de avance financiero de la acción se calcula con la siguiente fórmula: Porcentaje de avance financiero de la acción Ni= (avance acumulado financiero de la acción Ni en el corte N/ total recursos asignados para la acción Ni en el año del corte). Si la acción Ni comenzó en el año 1 y termina en el año 3, el porcentaje de avance financiero para los cortes del año 2 tendrá como denominador la suma de los recursos asignados para la acción Ni en los años 1 y 2. - El avance acumulado financiero de las acciones para cada corte se calcula con las siguientes fórmulas: Avance total financiero en el corte N= [(avance financiero acción 1.1 en el corte N)+...+((avance financiero acción Ni en el corte N)]. Porcentaje de avance financiero en el corte N= [(avance financiero acción 1.1 en el corte N)+...+((avance financiero acción Ni en el corte N)]/ [Total de recursos asignados para el año del corte]. Este denominador irá cambiando según el paso de los años. Para las fechas de corte el año 1, será el total de recursos asignados para el año; para los cortes del año 2 será la suma de los recursos asignados en el año 1 y el año 2. - Elimine y/o adiciones columnas y filas conforme al número de objetivos, acciones y cortes. Asegúrese de aplicar y copiar correctamente las fórmulas de cálculo descritas.
c. Porcentaje de cumplimiento acumulado de los objetivos: - El avance del cumplimiento de los objetivos específicos del documento CONPES tiene la siguiente fórmula: Porcentaje de avance de cumplimiento del objetivo N en el corte N = [(% de avance de la acción 1.1 en el corte N)* (ponderación acción 1.1) +..+ (% de avance de la acción Ni en el corte N)* (ponderación acción Ni)]. Esto se logra hacer de manera más expedita con la función de Excel SUMAPRODUCTO de manera que se escogen las dos columnas, de ponderación y avance porcentual y la función hace el cálculo descrito anteriormente. - Asegúrese de aplicar la fórmula correctamente, incluyendo los valores de los porcentajes de avance y de las ponderaciones de las acciones que componen cada objetivo específico. - Actualice el cálculo de la fórmula conforme al : i) Número de acciones de cada objetivo (adición de filas); ii) Corte evaluado de seguimiento, ya que la fórmula está indicando el avance del objetivo 1 para el corte No.1. Es decir, que a medida que se reporta la información de los cortes de seguimiento establecidos en el documento CONPES, la fórmula debe actualizarse con los porcentajes de avance acumulado de las acciones correspondientes al corte que se esté analizando. Por ejemplo, si se quiere calcular el porcentaje acumulado de cumplimiento de avance del objetivo 2 para el corte No. 2 la fórmula es la siguiente: Porcentaje de avance de cumplimiento objetivo 2 en el corte 2 = [(% de avance de la acción 2.1 en el corte 2)* (ponderación acción 2.1) +..+ (% de avance de la acción 2i en el corte 2) * (ponderación acción 2i)]. Con la función de Excel señalada arriba, se tendrá: SUMAPRODUCTO (Columna de ponderaciones de las acciones del objetivo 2; columna de avances porcentuales de las acciones del objetivo 2). - El avance del cumplimiento del objetivo general del documento CONPES, corresponde a la sumatoria de los porcentajes de avance de los objetivos específicos.
Paso 3. Balance cualitativo | Responda las preguntas que están en la sección de balance cualitativo y actualice los datos de contacto de los responsables del reporte de las acciones en los casos que haya lugar.
Instrucciones para el diligenciamiento de la hoja de vida de los indicadores de resultados
Pasos | Descripción
Paso 1. Características generales | a. Nombre del indicador: - Escribir el nombre del indicador, el cual debe ser corto y dar cuenta de lo que está midiendo.
b. Relación con las acciones: -Indicar de cuáles acciones dentro del PAS depende este indicador.
c. Las siguientes secciones deben ser diligenciadas por el Grupo CONPES del DNP: - Estrategia transversal/regional - Objetivo - Programa del PND
d. Sector: - Sector responsable de este indicador
e. Descripción: - Define la información que el indicador va a proporcionar. Identifica los principales aspectos por los cuales se definió el indicador. Este campo debe responder a las preguntas: ¿qué va a medir? y ¿por qué es importante medirlo?. También se debe indicar si el objetivo del indicador es aumentar, reducir o mantener dentro de un rango.
Paso 2. Medición | a. Fórmula de cálculo: Escribir la expresión matemática con la cual se calcula el indicador
b. Unidad de medida: Escribir el parámetro de referencia para determinar las magnitudes de medición del indicador.
c. Periodicidad de medición: Explicar la frecuencia con la cual se miden los resultados.
d. Línea base: - Indique el valor y el año de la línea base de los indicadores que cuenten con dicha información. - El valor de la línea base debe estar expresado en la misma unidad de la meta. - Se debe especificar la fuente de información usada para obtener el dato y la fecha a la que corresponde.
e. Metas: - Cantidad programada o valor objetivo que espera alcanzar el indicador en un periodo específico (año). - Indique la meta del indicador, sólo en términos numéricos (porcentajes o valores absolutos), no escriba palabras. Registre las metas de forma acumulada. - En los casos en los que el indicador cuente con línea de base, por favor adiciones este valor a las metas definidas.
f. Metodología de la medición: Describa el proceso técnico para poder reportar el indicador; es decir, el proceso que se sigue para obtener los datos y realizar los cálculos necesarios.
Fuentes de medición: Escriba las entidades y sistemas de información encargados de la producción o suministro de la información que se utiliza para la construcción del indicador.
h. Días de rezago: Escriba los días que tarda la información para estar disponible después de cumplido el periodo de medición.
i. Serie disponible: Indique la fecha desde la cuál es posible tener acceso a la serie de datos del indicador.
Paso 3. Seguimiento | a. Avance acumulado del indicador de resultado: - El avance acumulado del indicador de la acción debe estar expresado en términos porcentuales o valores absolutos, dependiendo de cómo fue formulado el indicador de seguimiento. El registro de las metas debe ser acumulado y debe corresponder a la fechas de corte de seguimiento. - El porcentaje de avance acumulado del indicador de la acción, se calcula con la siguiente fórmula: Porcentaje de avance acumulado del indicador = (avance acumulado del indicador de la acción Ni en el corte N/ meta del indicador de la acción Ni para el año del corte). Tenga en cuenta que el avance acumulado del indicador se calcula con respecto a cada una de las metas establecidas en los cortes de seguimiento.
b) Datos del responsable del indicador: - Se debe escribir el nombre de la persona responsable de reportar la información de avance de este indicador en los términos presentados en la ficha técnica. - Para el campo de entidad y dependencia escriba nombres completos y evite el uso de siglas.
Paso 4. Observaciones | Escriba los comentarios que deban tenerse en cuenta sobre el indicador, y que no fueron recogidos a través de la ficha técnica. Incluye comentarios que se consideren pertinentes para la conceptualización y comprensión del indicador.
Paso 5. Tabla de Indicadores | A partir de la hoja de vida de cada indicador de resultado, diligencie los campos requeridos en la pestaña de Indicadores de resultado (IR).
Recomendaciones de forma
1. No modifique el formato del Plan de acción y seguimiento en cuanto a: tipo de letra, nombres de las columnas y de las filas, bordes, colores de las celdas, formatos de las columnas correspondientes nombradas "% de avance".
2. En el Plan de Acción, elimine y/o adicione columnas y filas conforme al número de objetivos, acciones, vigencias y cortes. Asegúrese de mantener el formato cuando adicione y/o elimine columnas y filas.
3. Asegúrese de aplicar y copiar en el Plan de Acción las fórmulas de cálculo para las filas y columnas que tienen fórmulas: "Avance acumulado", "% de avance", "%de cumplimiento acumulado de los objetivos", "Avance de las acciones" y "Avance financiero".
4. Haga buen uso de las normas ortográficas. No use mayúsculas sostenidas, alterne entre mayúscula y minúscula.

## Desplegables (hidden)
Tipo
Gestión
Producto
Resultado
Direcciones Técnicas DNP | DT DNP | Dirección de Inversiones y Finanzas Públicas | Dirección de Desarrollo Territorial y Sostenible | Dirección de Vigilancia de las Regalías | Grupo de Coordinación del Sistema General de Regalias | Subdirección de Desarrollo Ambiental Sostenible | Dirección de Infraestructura y Energía Sostenible | Dirección de Desarrollo Social | Dirección de Justicia, Seguridad y Gobierno | Dirección de Desarrollo Rural Sostenible | Dirección de Desarrollo Urbano | Dirección de Desarrollo Empresarial | Dirección de Estudios Económicos | Dirección de Seguimiento y Evaluación de Políticas Públicas | Grupo de Proyectos Especiales | Subdirección Territorial y de Inversión Pública | Subdirección Sectorial
DIFP | Dirección de Inversiones y Finanzas Públicas | Subdirección de Inversiones para el Desarrollo Social y la Administración General del Estado | Subdirección de Ordenamiento y Desarrollo Territorial | Subdirección de Proyectos | Grupo de Coordinación del Sistema General de Regalías | Subdirección de Desarrollo Ambiental Sostenible | Subdirección de Minas y Energía | Subdirección de Salud | Subdirección de Justicia y Gobierno | Subdirección de Producción y Desarrollo Rural | Subdirección de Agua y Saneamiento | Subdirección de Ciencia Tecnología e Innovación | Subdirección de Análisis Fiscal | Grupo de Sinergia Territorial | Grupo de Proyectos Especiales | Subdirección Territorial y de Inversión Pública | Subdirección Sectorial
DDTS | Dirección de Desarrollo Territorial y Sostenible | Subdirección de Inversiones para la Infraestructura y la Defensa Nacional | Subdirección de Finanzas Públicas Territoriales | Subdirección de Monitoreo, Seguimiento y Evaluación |  |  | Subdirección de Transporte | Subdirección de Promoción Social y Calidad de Vida | Subdirección de Seguridad y Defensa | Subdirección de Comercialización y Financiamiento Agropecuario | Subdirección de Vivienda y Desarrollo Urbano | Subdirección de Política Industrial y Comercial | Subdirección de Estudios Sectoriales y Regulación | Grupo de Evaluaciones Focalizadas
DVR | Dirección de Vigilancia de las Regalías | Subdirección de Proyectos e Información para la Inversión Pública | Grupo de Estudios Territoriales. | Subdirección de Control |  |  | Subdirección de Telecomunicaciones | Subdirección de Educación | Grupo de Gobierno |  |  |  | Subdirección de Estudios Macroeconómicos | Grupo de Seguimiento
GCSGR | Grupo de Coordinación del Sistema General de Regalias | Subdirección de Crédito | [5 empty] | Subdirección de Empleo y Seguridad | [5 empty] | Grupo de Tecnología
SDAS | Subdirección de Desarrollo Ambiental Sostenible | Grupo de Financiamiento Territorial | [5 empty] | Subdirectora de Género
DIES | Dirección de Infraestructura y Energía Sostenible
DDS | Dirección de Desarrollo Social
DJSG | Dirección de Justicia, Seguridad y Gobierno
DDRS | Dirección de Desarrollo Rural Sostenible
DDU | Dirección de Desarrollo Urbano
DDE | Dirección de Desarrollo Empresarial
DEE | Dirección de Estudios Económicos
DSEPP | Dirección de Seguimiento y Evaluación de Políticas Públicas
GPE | Grupo de Proyectos Especiales
STIP | Subdirección Territorial y de Inversión Pública
SDS | Subdirección Sectorial